## 年度活動計画①
令和○○年度 活動計画
実施予定時期 | 活動の内容 |  | 参加者 | 活動場所
| 施 設 | 活動項目・内容
4月 | 農用地、農道、水路、ため池 | 点検・機能診断 | 役員 | ○○集落又は○○地域 | ※ 共同活動に取り組んでいる組織は機能診断が必須
|  | 役員会（年度計画の策定） | 役員 | ○○公民館
5月 | 農道、水路 | 路面、水路のひび割れの補修 | △△、□□、×× | △△分岐～××地点
| 農用地、農道、水路、ため池 | 春普請 （草刈り、泥上げ、ゴミ拾い、清掃など） | 構成員、老人会、○○会 | 地域全体
|  | 花壇の造成 | 構成員 | ○○道路沿い
6月 | 景観形成 | 花壇の植栽活動 | 婦人会 | ○○道路沿い花壇
| 啓発・普及活動 | 看板の設置 | △△、□□、×× | ○○道路脇
7月 | 農道、水路、ため池 | 草刈り、除草剤散布 | △△、□□、×× | ○○地域
| 農道 | 路面の維持（砂利補充） | ○○業者 | ○○農道
8月 | 多面的機能の増進を図る活動 | 鳥獣害防止柵の設置、拡張 | △△、□□、×× | ○○地域
9月 | 会議 | 役員会（中間報告） | 役員 | ○○公民館
10月 | 農道 | 農道のコンクリート舗装 | ○○業者 | ○○農道
| 農用地、農道、水路、ため池 | 秋普請 （草刈り、泥上げ、ゴミ拾い、清掃など） | 構成員、老人会、○○会 | 地域全体
3月 |  | 役員会（会計報告、総会の準備） | 役員 | ○○公民館
|  | 会計監査 | 役員 | ○○公民館
翌４月 |  | 総会（前年度の事業報告） | 全構成員 | ○○センター

## 年度活動計画②
R●年度活動計画
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 主な分担
農用地 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
| 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り、シート張り
農業者
| ４月: 法面の補修; ５月: 漏水修理; １１月: 田軟弱箇所砂入れ | 業者
農業者
| シート張り | [5 empty] | シート張り
開水路 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
| 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り
業者
給排水桝修繕工事
農業者
| 泥上げ | [5 empty] | 泥上げ
ため池 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
| 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り
農業者
農道 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
| 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り | 草刈り
農業者
| 側溝泥上げ | [5 empty] | 側溝泥上げ

## 年度活動計画③
平成 年度活動計画（農地維持支払） | [21 empty] | 対象組織名：( 区)
活動項目 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 主な分担
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
点検、計画策定、研修 | ①点検 | 農用地 | 遊休農地等の発生状況の把握 | [36 empty] | 農業者
|  | 水路(開水路,パイプライン) | 施設の点検 | [36 empty] | 農業者
|  | 農道 | 施設の点検 | [36 empty] | 農業者
|  | ため池 （管理道路含む） | 施設の点検
| ②年度活動計画の策定 |  | 年度活動計画の策定 | [36 empty] | 役員・各団体代表
| ③事務・組織運営等の研修 |  | 活動に関する事務や組織の運営に関する研修 | [36 empty] | 書記
実践活動 | 農用地 | ①遊休農地発生防止のための保全管理 | 遊休農地発生防止のための保全管理 | [36 empty] | 農業者
|  | ②畦畔・農用地法面・防風林等の草刈り | 畦畔・農用地法面等の草刈り | [36 empty] | 農業者・青年会
防風林の枝払い、下草の草刈り
|  | ④施設の適正管理 | 鳥獣害防護柵の適正管理
防風ネットの適正管理
融雪剤の散布
農用地の溝きり
|  |  | 除排雪 | [36 empty] | 消防団
|  | ⑤異常気象時の対応 | 異常気象後の見回り | 上越市○○地域において、大雨、洪水、暴風の発生や大規模な地震の発生など、施設の被害が予想される場合とする。 | [35 empty] | 消防団・農業者
|  |  | 異常気象後の応急措置 | [36 empty] | 消防団・農業者
| 水路 | ①水路の草刈り | 水路の草刈り | [36 empty] | 農業者・青年会
ポンプ場、調整施設等の草刈り
|  | ②水路の泥上げ | 水路の泥上げ
ポンプ吸水槽等の泥上げ
|  | ④施設の適正管理 | かんがい期前の注油
ゲート類等の保守管理
遮光施設の適正管理
融雪剤の散布
|  |  | 除排雪 | [36 empty] | 消防団
積雪被害防止
配水操作
平成 年度活動計画（農地維持支払） | [21 empty] | 対象組織名：( 区)
活動項目 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 主な分担
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
Ⅱ 実践活動 | 水路 | ⑤異常気象時の対応 | 異常気象後の見回り | 上越市○○地域において、大雨、洪水、暴風の発生や大規模な地震の発生など、施設の被害が予想される場合とする。 | [35 empty] | 消防団・農業者
|  |  | 異常気象後の応急措置 | [36 empty] | 消防団・農業者
| 農道 | ①路肩・法面の草刈り | 路肩・法面の草刈り | [36 empty] | 農業者・青年会
|  | ②側溝の泥上げ | 側溝の泥上げ | [36 empty] | 農業者
|  | ③施設の適正管理 | 路面の維持(砂利敷き等)
融雪剤の散布
|  |  | 除排雪 | [36 empty] | 消防団
|  | ⑤異常気象時の対応 | 異常気象後の見回り | 上越市○○地域において、大雨、洪水、暴風の発生や大規模な地震の発生など、施設の被害が予想される場合とする。 | [35 empty] | 消防団・農業者
|  |  | 異常気象後の応急措置 | [36 empty] | 消防団・農業者
| ため池 | ①ため池の草刈り | ため池の草刈り
|  | ②ため池の泥上げ | ため池の泥上げ
|  | ④付帯施設の適正管理 | かんがい期前の施設の清掃・除塵
管理道路の管理
遮光施設の適正管理
ゲート類の保守管理
|  | ⑤異常気象時の対応 | 異常気象後の見回り
異常気象後の応急措置
平成 年度活動計画（資源向上支払（共同）） | [21 empty] | 対象組織名：( 区)
活動項目 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 主な分担
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
機能診断、計画策定、研修 | ①機能診断 | 農用地 | 施設の機能診断 | [36 empty] | 農業者
|  |  | 診断結果の記録管理 | [36 empty] | 役員
|  | 水路 (開水路,パイプライン) | 施設の機能診断 | [36 empty] | 農業者
|  |  | 診断結果の記録管理 | [36 empty] | 役員
|  | 農道 | 施設の機能診断 | [36 empty] | 農業者
|  |  | 診断結果の記録管理 | [36 empty] | 役員
|  | ため池 （管理道路含む） | 施設の機能診断
診断結果の記録管理
| ②年度活動計画の策定 |  | 年度活動計画の策定 | [36 empty] | 役員・各団体代表
| ③機能診断・補修技術等の研修 |  | 活動に関する事務(書類作成、申請手続き等)や組織の運営に関する研修
実践活動 | 農用地 | ①畦畔・農用地法面等 | 畦畔の再構築
|  |  | 農用地法面の初期補修 | [36 empty] | 農業者
|  | ②施設 | 暗渠施設の清掃 | [36 empty] | 農業者
農用地の除れき
鳥獣防護柵の補修・設置
防風ネットの補修
|  |  | きめ細やかな雑草対策 (防草シート、カバープランツ) | [36 empty] | 農業者
| 水路 | ①水路 | 水路側壁のはらみ修正
目地詰め
表面劣化に対するコーティング等
不同沈下に対する早期対応
側壁の裏込材の充填、水路耕畔の補修
|  |  | 水路に付着した藻等の除去 | [36 empty] | 農業者
水路法面の初期補修
|  |  | きめ細やかな雑草対策 (防草シート、カバープランツ) | [36 empty] | 農業者
パイプラインの破損施設の補修
|  |  | パイプ内の清掃 | [36 empty] | 農業者
平成 年度活動計画（資源向上支払（共同）） | [21 empty] | 対象組織名：( 区)
活動項目 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 主な分担
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
実践活動 | 水路 | ②付帯施設 | 給水栓ボックス基礎部の補強
破損施設の補修
|  |  | 給水栓に対する凍結防止対策 | [36 empty] | 農業者
|  |  | 空気弁等への腐食防止剤の塗布等 | [36 empty] | 農業者
遮光施設の補修等
|  |  | 安全施設等の適正管理 | [36 empty] | 役員
| 農道 | ①農道 | 路肩、法面の初期補修
軌道等の運搬施設の維持補修
破損施設の補修
|  |  | きめ細やかな雑草対策 (防草シート、カバープランツ) | [36 empty] | 農業者
|  | ②付帯施設 | 側溝の目地詰め
側溝の不同沈下への早期対応
側溝の裏込材の充填
破損施設の補修
| ため池 | ①堤体 | 遮水シートの補修
コンクリート構造物の目地詰め
コンクリート構造物の表面劣化への対応
堤体侵食の早期補修
破損施設の補修
きめ細やかな雑草対策 (防草シート、カバープランツ)
|  | ②付帯施設 | 破損施設の補修
遮光施設の補修等
安全施設等の適正管理