## 左（A3左側またはA4表面）
（様式 第７号）
農業委員会受付
事業計画変更承認申請書
平成 年 月 日
| 平成 |  | 22 |  | 年 | 10 | 月 | 18 |  | 日付け |  |  |  |  | 十農委 |  | 第 |  | 5050 | 号により、
農地法第５条の規定による許可を受けましたが、下記のとおり当初の
事業計画を変更せざるを得なくなりましたので申請します。
|  |  |  | 平成 |  | 27 | 年 | 8 |  | 月 | 1 |  | 日 | [10 empty] | 整 理 番 号
[7 empty] | 当初計画者（氏名） | [6 empty] | 十日町 太朗
[7 empty] | 承 継 者 （氏名） | [14 empty] | ㊞
十日町市農業委員会長 村山 隆義 様
記
１ 当事者の氏名、住所、職業等
| 当事者の別 |  |  |  | 氏 名 | [9 empty] | 年 齢 |  |  | 住 所 | [7 empty] | 職 業
| 当初計画者 |  |  |  | 十日町 太朗 | [9 empty] | 52 |  |  | 新潟県十日町市千歳町３丁目３ | [7 empty] | 会社員
[18 empty] | ℡ |  |  | （行政区 |  | 千歳町２・３丁目 |  | ）
承継者
[21 empty] | （行政区 |  |  |  | ）
２ 事業計画変更承認を受けようとする土地の所在、地目、面積等
| 土地の表示：十日町市 | [7 empty] | 地 番 |  |  |  |  | 地目 |  |  |  |  | 面 積 （㎡） |  |  | 所 有 者 |  |  |  | 備 考
| 大 字 |  |  |  | 字 | [8 empty] | 登記簿 |  | 現況
| 千歳町３丁目 | [7 empty] | ２３４－５ |  |  |  |  | 田 |  | 田 |  |  | 100 |  |  | 十日町 太朗
| 千歳町３丁目 | [7 empty] | ２３４－６ |  |  |  |  | 田 |  | 田 |  |  | 9.26 |  |  | 十日町 太朗
３ 事業計画変更事項
（転用目的、期間等）
・工期の変更 当初工期 変更後工期 着工 平成２３年５月２０日 着工 平成２３年５月２０日 完工 平成２３年８月３１日 完工 平成２３年１２月１０日 ・資金調達の変更
|  | 十農委 | [7 empty] | 第 号
上記のとおり承認します。
[8 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
十日町市農業委員会長 村山 隆義
印
十日町
十日町
Note on E5: 農業委員会: 当初申請の許可日で和暦の「平成」「昭和」を付けて記載する。

## 右（A3右側またはA4裏面）
４ 当初計画に従った 事業の実施状況 |  | 未着手
５ 当初事業計画実行 不能の理由 |  | この度の震災により被害を受け、地盤の改良工事が必要となり工期を延長 させたいため
６ 承継者（新規）事業 の緊急性及び必要性 |  | 震災により地盤の改良工事が必要となったため
７ 承継者（新規）の事業計画 | ①事業計画の詳細 | 住宅建築敷地（鉄骨２階建）
| ②転用の時期及び 転用の目的に係る 事業又は施設の 概要 | 工事計画 | 着工 平成 | 23 | 年 | 5 | 月 | 20 | 日から | 土地利用の面積
|  |  | 完工 平成 | 23 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日まで
|  | 工事内容 | 名 称 |  | 棟 数 | 建築面積 |  | 所要面積 |  | 田 | 109.26 | ㎡
| 農地等以外の土 地を含む場合は、 事業計画面積の 全てについて記 載すること。 | 土地造成 | [7 empty] | 畑 |  | ㎡
|  | 建築物 | 住宅 |  | 1 | 53.24 |  | 241.7096 |  | 採 |  | ㎡
|  | 工作物 | [7 empty] | 他 |  | ㎡
[10 empty] | 計 | 109.26 | ㎡
|  | 計 |  |  | 1 | 53.24 |  | 241.7096
８ 資金調達について の計画 |  | 土地代金 | 300000 | 円 | 計 |  |  | 自己資金 |  | 10000000 |  | 円
|  | 整地費 | 1000000 | 円 | 21300000 |  | 円
|  | 建設費 | 20000000 | 円 |  |  |  | 借入金 |  | 11300000 |  | 円
|  | その他 |  | 円 |  |  |  | 借入先 | ○×銀行
９ 被 害 防 除 |  | 当初の計画のとおり
１０ その他参考となる べき事項 |  | 当時の農地法５条許可申請書を添付
注：当初計画のみの申請の場合は、「承継者」欄の記載は要しない。
この様式は、Ａ４両面（シート名「左」を表面、シート名「右」を裏面として）または、Ａ３の左右として印刷する以外
（例：Ａ４片面の２ページなど）は、各ページをホチキス等で留め譲渡人、譲受人それぞの割印をすること
十日町
Note on A2: 農業委員会: 当初の計画に従って進めた事業の進捗状況を詳細に記載すること
Note on A3: 農業委員会: 当初事業計画がどうして出来なくなったのか具体的な理由を詳細に記載すること
Note on A4: 農業委員会: 事業承継者が「何故申請地が必要なのか」を詳細に記載すること
Note on K6: 農業委員会: 宅地拡張など、農地以外の土地と一体で使用して事業を行う場合は、「他」の欄に農地以外の面積を記入し、全体計画が判るようにすること。
Note on G8: 農業委員会: 宅地を拡張するだけで建物を建築しない場合も、 現在の建物の建築面積、所要面積を記載すること。 増築の場合は増築後の全体の建築面積、所要面積を記載すること。