（様式２）

履行状況報告書

令和　　年　　月　　日

受注者

現場代理人

工事名　　　　　　　　　　　工事

| 契約工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日（ 日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| 記 事 |  |  |  |

※　実施工程は前月までの出来高集計とする。

令和　　年　　月　　日

受領者監督員名

（様式２）

履行状況報告書（記載例）

令和　　年　　月　　日

受注者

現場代理人

工事名　　　　　　　　　　　工事

（例）

| 契約工期 | 令和元年５月１日～令和元年12月31日（245日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| ４ | ０ | ０ |  |
| ５ | 10 | 10 |  |
| ６ | 25 | 26 |  |
| ７ | 40 | 42 |  |
| ８ | 50 | 56 | （令和元年８月末の出来高） |
| ９ | 65 |  | （Ｂ） （Ｃ） （Ａ） 4,860千円+1,188千円/10,800千円=56％ |
| 10 | 80 |  |  |
| 11 | 95 |  |  |
| 12 | 100 |  |  |
| 記 事 |  |  |  |

※　実施工程は前月までの出来高集計とする。

令和　　年　　月　　日

受領者監督員名